## 本周总结
独立站运营周工作总结 7.14-7.18
本周完成
序号 | 工作内容 | 进度
1 | SEO内容量产：8篇新Guide → 总计63篇（Construction/Brush Bristle/Warranty/Hospital/Spec Sheet/Brush Pressure/School/Logistics/Auto Dealership/Factory Verification/Floor Stripping） | 已完成
2 | 390产品页标准化模板：Compatibility品牌表格(10品牌)+Replacement Tips+折叠描述+shortDescription截断+去中文 | 已完成
3 | WhatsApp联系人同步：Hero+ChatNow统一(sessionStorage)+4业务员轮询 | 已完成
4 | GSC关键词优化：flange/clutch/disc brush等配件词植入Parts落地页+Parts Guide | 已完成
5 | YouTube视频对接：9/10视频配文章缩略图 | 已完成
6 | Product Schema+构建修复：conditional offers/duplicate videoId/TypeScript/jQueryJSX多项修复 | 已完成
7 | Medium文章首发：Top 10 Industrial Equipment Manufacturers发布 | 已完成
8 | Google Ads Keyword Planner解锁（配件50关键词待查询） | 进行中
配件关键词专项
序号 | 工作内容 | 进度
1 | 配件关键词收集：50个刷头+配件词（disc brush/pad holder/squeegee/flange/clutch等） | 已完成
2 | Google Ads Keyword Planner查月搜索量+竞争度 | 待完成
3 | GSC Performance按词查展示/点击（disc brush/pad/squeegee） | 进行中
渠道评估
渠道 | 结论
Quora | 洗地机问答已枯竭—放弃
Reddit | B2B活跃度低—放弃
Medium | ✅ 首篇文章已发布
LinkedIn | 待好友通过后创建公司页
下周计划
序号 | 工作内容
1 | Keyword Planner查完50词→按搜索量排优先级
2 | GSC数据复盘—跟踪收录增长
3 | 继续SEO内容+配短视频
4 | LinkedIn公司页（需5好友）
5 | Made-in-China/Global Sources外链（换IP解决）