## 本周总结
独立站运营周工作总结 7.13-7.17
本周完成
序号 | 工作内容 | 进度
1 | SEO内容量产：11篇新Guide（Construction/Brush Bristle/Warranty/Hospital/Spec Sheet/Brush Pressure/School/Logistics/Oil&Grease/Pad Holder/Finishing）→ 总计60篇 | 已完成
2 | YouTube视频对接：9/10视频配文章（缩略图+跳转），自动配videoId | 已完成
3 | 390产品页标准化：Compatibility品牌表格(10品牌)+Replacement Tips+应用场景+折叠长描述+去中文 | 已完成
4 | 产品页排版优化：shortDescription截断300字符、重复Specs表智能跳过、Collapsible折叠描述 | 已完成
5 | WhatsApp联系人同步：Hero按钮+Chat Now浮动统一随机联系人（sessionStorage） | 已完成
6 | GSC收录数据复盘：272索引/78未收录，已诊断+手动提交3页 | 已完成
7 | GSC关键词植入：pad holder/Dulevo/Gaomei等10词强化到Parts落地页 | 已完成
8 | Product Schema Rich Results修复：conditional offers减少GSC报错 | 已完成
9 | 多个技术修复：duplicate videoId、TypeScript类型错误、build脚本修复 | 已完成
放弃的渠道
渠道 | 原因
Quora | floor scrubber相关问答已枯竭，搜索结果多为厨房海绵/潜艇/太空飞船
Reddit | B2B工业设备活跃度极低，帖子多为娱乐
ThomasNet | 仅限北美供应商
Google Business Profile | 中国大陆不支持
Qwoted | 暂无匹配B2B工业设备记者查询
下周计划
序号 | 工作内容
1 | Medium文章发布（Top 10 Manufacturers已备好）
2 | 继续SEO内容：搭配新YouTube视频
3 | LinkedIn公司页（被5好友限制，需手动加人）
4 | Qwoted定期检查记者查询
5 | GSC收录率复查
6 | 外链建设：Made-in-China/Global Sources（解决IP问题）