## 本周工作总结 7.7-7.11
独立站运营张恒铭周工作总结 7.7 - 7.11
本周完成
序号 | 工作内容 | 进度
1 | Google Search Console 验证通过 + Sitemap 提交（412 URL，排队收录中） | 已完成
2 | 7个高转化页面手动提交 GSC 索引（parts-quote / price-guide / supplier / contact / products / parts 等） | 已完成
3 | Bing Webmaster 从 GSC 导入成功，Bing/Yahoo 开始收录 | 已完成
4 | Quora 深度运营：回答 6 个 floor scrubber 相关问题（cost / manufacturer / ride-on vs walk-behind / C70S / benefits / models / fuel source） | 已完成
5 | Quora 加入 sameAs Schema（YouTube + X + Instagram×2 + Quora + 官网） | 已完成
6 | YouTube 频道创建 + 视频上传 + 加入 sameAs | 已完成
7 | X/Twitter + Instagram 加入 sameAs Schema | 已完成
8 | Qwoted（HARO替代）注册：Mark Xu 专家档案已建立 + 关键词监测设置 | 已完成
9 | 网站性能优化：关闭 unoptimized → Next.js 图片自动压缩 / preconnect GA 域名 / 无障碍 aria-label 修复 | 已完成
10 | Google Business Profile / ThomasNet / Made-in-China / Wikidata / Reddit — 逐一排查后合理跳过（地域/平台/活跃度原因） | 已完成
本周分析
序号 | 发现 | 结论
1 | Reddit B2B 活跃度极低，洗地机相关帖子多为娱乐帖 | 放弃，不适合工业设备推广
2 | ThomasNet 仅限北美供应商 | 放弃，中国工厂无法注册
3 | Made-in-China 卖家注册被限 IP | 放弃，VPN/IP 问题暂时无法解决
4 | Google Business Profile 不支持中国大陆 | 放弃
5 | LinkedIn 公司主页创建需 5+ 好友 | 待好友通过后继续
6 | Quora 是 B2B 设备最有效的免费引流渠道 | 重点深耕，目标 30+ 回答/月
下周计划
序号 | 工作内容 | 状态
1 | LinkedIn 公司主页创建 + 加入 sameAs（等好友通过） | 待续
2 | Quora 继续回答 5-10 个问题 | 待办
3 | GSC 收录数据复盘（看哪些页面被索引） | 待办
4 | Qwoted 回复记者查询（获取媒体外链） | 待办
5 | GEO：AI 引用检测（ChatGPT/Perplexity 搜索 Aikerui 相关查询） | 待办
6 | YouTube 视频 SEO 优化（标题/描述/标签） | 待办