## 总览
Aikeruiclean.com — 8周双轨冲刺计划（SEO + Google Ads）
目标：第8周末月自然询盘30 + Google Ads询盘30 = 合计60询盘/月
指标 | 当前 | 第4周末 | 第8周末
SEO 日自然展示 | 0（刚提交GSC） | 500-1,000 | 1,500-2,500
SEO 日自然点击 | 0 | 15-30 | 40-80
SEO 月自然询盘 | 0 | 3-8 | 15-30
Google Ads 月询盘 | 0（未投放） | 5-15 | 15-30
合计月询盘 | 0 | 8-23 | 30-60
双轨策略
轨道 | 重点 | 目标
SEO 轨 | 收录加速 + 外链建设 + Quora/LinkedIn引流 | 30 询盘/月
Ads 轨 | GTM → GA4 → 广告投放 → 优化ROI | 30 询盘/月
交叉 | Ads 数据反哺 SEO 关键词 + 落地页 A/B 测试 | 1+1>2

## 8周执行表
8 周执行甘特表
周 | 日期 | SEO 任务 | Google Ads 任务 | 里程碑
Week 1 | 7.13-7.17 | ① GSC 收录复盘（哪些页面已索引） ② Quora 回答 5 题 ③ LinkedIn 公司主页创建 + sameAs ④ Qwoted 回复记者查询 | ① GTM 容器创建 ② GA4 数据流建立 ③ Google Ads 转化标签配置 ④ GTM 发布 + Vercel 填 NEXT_PUBLIC_GTM_ID | 📊 GSC 开始有数据 🎯 追踪体系上线
Week 2 | 7.20-7.24 | ① Quora 回答 5 题 ② 写 2 篇新 SEO 文章 ③ 提交 ThomasNet/MIC（再试） ④ LinkedIn 发布首篇公司动态 | ① Google Ads 3 Campaign 创建 ② 否定关键词设置 ③ 日预算 5 上线 ④ 落地页 form 转化测试 | 💰 Ads 开始投放 📈 首周询盘数据
Week 3 | 7.27-7.31 | ① Quora 回答 5 题 ② Wikidata 创建条目 ③ YouTube 视频 SEO 优化 ④ Qwoted 回复记者 | ① Ads 数据复盘（CTR/CPC/转化） ② 暂停低效关键词 ③ 高效词加预算 ④ 广告文案 A/B 测试 | 🔍 第一次双轨数据对比 📊 Ads 优化 V1
Week 4 | 8.3-8.7 | ① Quora 回答 5 题 ② 写 2 篇 Case Study 文章 ③ 检查 GSC → 优化低点击页面 ④ LinkedIn 发布第2篇动态 | ① Target CPA 出价切换 ② 转化率优化（落地页A/B） ③ 再营销受众建立 ④ 月度 Ads 报告 | 📅 第1月复盘 🎯 双轨合计目标：8-23 询盘
Week 5 | 8.10-8.14 | ① Quora 回答 5 题 ② 扩写 Top 10 / Industrial 文章 ③ 内链全面审查 ④ GEO: AI引用检测 | ① 根据 SEO 关键词数据扩广告组 ② 新增品牌词广告 ③ 降低 CPC 策略 ④ 落地页速度优化验证 | 📈 自然流量开始增长
Week 6 | 8.17-8.21 | ① Quora 回答 5 题 ② 联系 1 个行业媒体投稿 ③ LinkedIn 发布客户案例 ④ 图片 SEO 批量优化 | ① ROAS 分析 ② 配件广告组独立测试 ③ 受众地理位置优化 ④ 再营销广告上线 | 🌐 自然排名开始出现 💰 Ads ROI 优化中
Week 7 | 8.24-8.28 | ① Quora 回答 5 题 ② 写 2 篇 Niche 方案页 ③ Qwoted 回复记者 ④ 外链数量检测 | ① 全 Campaign 优化 ② 排除无效地区/时段 ③ 最高转化关键词扩量 ④ 月度 Ads 报告 | 📊 第7周数据：SEO+Ads 合计预估 20-40 询盘
Week 8 | 8.31-9.4 | ① 最终 SEO 审计 ② 核心词排名检测 ③ Google 收录率检查 ④ 第8周复盘报告 | ① 双轨 ROI 综合报告 ② Q4 投放策略规划 ③ 预算调整建议 ④ 完整数据看板 | 🏁 8周终点 🎯 双轨合计目标：30-60 询盘/月

## KPI追踪
双轨 KPI 追踪表
指标 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
SEO 日展示
SEO 日点击
SEO 月询盘
Ads 花费
Ads 点击
Ads CPC
Ads 月询盘
合计月询盘
Quora 回答 | 5+5=10 | +5=15 | +5=20 | +5=25 | +5=30 | +5=35 | +5=40 | +5=45
SEO 新文章 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0
外链/投稿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Week1每日任务
Week 1 每日任务（7.13-7.17）
日期 | 时间段 | 任务 | 类型 | 产出
周一 | 上午 30min | 打开 GSC → Pages → 看 Indexed vs Not indexed 数字 | SEO | 收录数据
周一 | 上午 15min | Quora 搜索 floor scrubber → 找 2 个 No answer yet → 发我写回复 | SEO | Quora 回答
周一 | 下午 30min | LinkedIn 检查好友通过人数 → 到达 5 人 → 创建公司主页 | SEO | LinkedIn 主页
周二 | 上午 20min | Qwoted → Opportunities → 搜索 floor/manufacturing → 有相关查询发我 | SEO | 媒体外链机会
周二 | 上午 30min | GTM → 创建容器 → GA4 标签 → 发布 → 复制 GTM-ID | Ads | GTM 容器
周二 | 下午 20min | Vercel → Settings → Env → 添加 NEXT_PUBLIC_GTM_ID=GTM-XXXXX → 重新部署 | Ads | GTM 上线
周三 | 上午 20min | Google Ads → 创建 Conversion Action → 选 GTM 方式 → 复制 Conversion ID+Label | Ads | 转化标签
周三 | 上午 15min | GTM → 添加 Ads Conversion Tag → 绑定 form_submit 触发器 → 发布 | Ads | 转化追踪
周三 | 下午 30min | Quora 搜索 → 找 1-2 题 → 发我写回复 | SEO | Quora 回答
周四 | 上午 30min | LinkedIn 公司主页 → 上传 logo + 封面图 + 简介 + 网站链接 | SEO | LinkedIn 完善
周四 | 下午 20min | LinkedIn 加入 sameAs → 我推送代码 | SEO | sameAs 更新
周五 | 上午 30min | Qwoted 回复本周积累的记者查询 | SEO | 媒体外链
周五 | 下午 30min | 周报 + GSC 数据截图 → 发我 | 复盘 | 周报