## 本周总结
独立站运营周工作总结 7.13-7.17
本周完成
序号 | 工作内容 | 进度
1 | SEO Guide 内容生产：完成13篇专业指南（Oil & Grease/Pad Holder/Construction/Brush Bristle/Warranty/Hospital/Spec Sheet/Brush Pressure/School/Logistics/Auto Dealership/Factory Verification/Floor Stripping）→ 总计63篇 | 已完成
2 | 390产品页标准化模板：Compatibility品牌表格(10品牌✓标记)+Replacement Tips替换提示+应用场景推荐+长描述折叠面板 | 已完成
3 | 产品页排版优化：shortDescription截断300字符+自动Specs表智能跳过+Part Subcategory去中文 | 已完成
4 | WhatsApp联系人系统：Hero+ChatNow共享sessionStorage统一联系人+4业务员随机轮询+API邮件CC自动分配 | 已完成
5 | GSC数据诊断：272索引/78未收录→分析每个原因+3页手动提交+flange/clutch/disc brush等配件词植入落地页 | 已完成
6 | YouTube短视频：9/10视频对接Guide缩略图+YouTubeLink组件(img.youtube.com缩略图+播放按钮+新窗口) | 已完成
7 | CSP安全策略：img-src新增img.youtube.com+preconnect googletagmanager.com/google-analytics.com | 已完成
8 | Google Ads基础设施：GTM(GTM-54SKR85R)+GA4(G-X8E9TNJ4D2)+转化追踪上线+Vercel环境变量NEXT_PUBLIC_GTM_ID | 已完成
9 | Google Ads广告创建：性能最大化广告系列(50配件搜索主题/20产品标签/6站内链接/落地页parts-quote/出价策略/预算配置/支付资料填写) | 已完成
10 | 产品Schema优化：条件化offers块(有价格才输出)→GSC Product报错7→0 | 已完成
11 | 多项代码修复：duplicate videoId/jsxOffers/TypeScript类型/shortDescription重复/pickRandom函数/CSP白名单 | 已完成
12 | Medium外链：首篇Top 10 Manufacturers发布+topics标签(Floor Scrubber/Industrial Equipment/B2B Manufacturing等) | 已完成
13 | 配件SEO关键词体系：50个刷头/配件核心词收集分类+Parts落地页植入+Google Ads Keyword Planner待查询 | 已完成
渠道运营评估
渠道 | 尝试情况 | 结论
Quora | 回答9题+自答1题(cost/manufacturer/parts/maintenance) | 洗地机问答已枯竭→定期检查
Reddit | 注册7个subredding，搜索floor scrubber帖 | B2B活跃度极低→放弃日常运营
Medium | 首篇Top 10 Manufacturers发布 | ✅ 持续同步Guide
LinkedIn | 账号已有，公司页被5好友限制 | 待通过后继续
YouTube | 10视频/9个配文章缩略图 | ✅ 内容+SEO双驱动
Qwoted | Mark Xu专家档案已建立 | 暂无匹配→定期检查
ThomasNet/MIC/GBP | 地域/IP限制 | 放弃或换方案
下周计划
序号 | 工作内容
1 | Keyword Planner查询50配件词月搜索量+竞争度→按数据排SEO优先级
2 | GSC收录复查—跟踪Indexed增长率
3 | 继续SEO Guide+配新YouTube短视频
4 | LinkedIn公司页创建（等5好友）
5 | Medium同步3篇Guide
6 | Made-in-China/Global Sources外链注册
7 | 产品Rich Results持续监控
8 | 第四周SEO效果复盘：日展示/点击/询盘